关于市十四届四次会议第0215号

提案办理情况的答复意见
尊敬的李京京代表：

您提出的《加强建筑垃圾治理，提升全流程综合管理水平》已收悉，经研究，现答复如下：

感谢您对我市城市建筑垃圾工作的关心，您建议中提到的我市城市建筑垃圾方面存在的问题，具有很强的现实意义和指导意义。现将有关情况汇报如下：
目前我市建筑垃圾情况
2023年8月23日经市政府专题会议研究，阳泉市建筑垃圾资源利用一体化生态工厂（含大件和园林绿化垃圾处置）采取特许经营模式实施。阳泉市建筑垃圾资源利用一体化生态项目占地约107.7亩，估算投资4.30亿元，资金来源为企业自筹。主要建设内容包括建筑垃圾资源利用一体化生态工厂和配套用房。其中，建筑垃圾资源利用一体化生态工厂包括：80万t/a建筑垃圾及装修垃圾处理线、25t/d大件垃圾处理线、50t/d园林绿化垃圾处理线；25万m³/a绿色混凝土生产线、10万t/a生态水稳拌合料生产线、25万㎡/a路面砖生产线、500万t/a渣土处理生产线。特许经营协议已签订。工程可研、地形图测绘、勘测定界、设计方案、矿产压覆、地质灾害危险性评估、土染污染调查已完成。详规图已通过专家评审。节能、环评、水保、水环境污染调查正在编制。土地手续方面，现状调查，土地稳评、征地补偿方案、社保调查已完成；被征地农民基本养老保险已通过郊区人社局审核并提交市人社局；永久占林占草手续已上传系统进行线上审核，征地补偿款和被征地农民社会保障费已缴纳，待地上附着物补偿费和植被恢复费上交后及可组卷上报。
二、下一步工作打算
建筑垃圾资源利用一体化生态项目计划2025年年底完成土地组卷并上报审批，2026年年底前完成环评、能评、水环境等全部前期工作并开工建设，年底完成1#厂房及办公综合楼建设，1#厂房具备试运营条件，预计2027年4月完成全部建设内容并具备试运行条件。
再次感谢您对我市城市建筑垃圾工作的关心，希望您今后继续对我们的工作给予关注和支持。

阳泉市城市管理局

2025年11月14日
负 责 人：

承 办 人：

联系电话：0353-3309210


