阳泉市财政局

2020年度地方政府专项债券服务费

绩效评价报告

实施单位：阳泉市财政局

委托单位：阳泉市财政局

评价机构：山西汇华资产评估有限公司

2021年9月10日

阳泉市财政局

2020年度地方政府专项债券服务费

绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，受阳泉市财政局委托，山西汇华资产评估有限公司对阳泉市财政局2020年度地方政府专项债券服务费开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目背景

为更好发挥政府专项债券在扩大有效投资、推动经济转型发展中的重要作用,防范化解政府债务风险,实现政府专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理,根据《中华人民共和国预算法》、《政府投资条例》(国务院令第712号)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)等有关规定，由省政府发行用于有一定收益的公益性项目建设、约定一定期限内以项目对应的政府性基金收入或其他经营性专项收入偿还的地方政府债券。

山西省人民政府《关于印发山西省政府专项债券管理暂行办法的通知》（晋政发〔2020〕23号）规定，项目单位或项目部门应委托具备从业资质且合法存续的专业服务机构对项目平衡方案进行财务评估和法律论证。专业服务机构在地方政府专项债券申请过程中涉及到的法律问题及财务测算更具有专业性，可以充分发挥各方专业特长，使地方政府专项债券发行等各项工作有序、顺利进行。

(二)项目执行情况

1.预算执行情况

阳泉市财政局2020年度地方政府专项债券服务费年度总预算376.3万元。截至2020年12月31日，年度执行总数376.3万元，执行率100%。

2.效益实现情况

通过阳泉市财政局2020年度地方政府专项债券服务费的实施，有效保障、支撑专项债券发行工作的开展，防范化解政府债务、法律等风险，实现专项债券在推动经济转型发展中的重要作用。

一是做好专项债券项目储备工作，向专项债项目实施单位介绍专项债券政策规定及发行工作流程，审核单位资料，依法依据及时分配债务额度，做好项目实施单位与专业服务机构的沟通协调工作，确保各项目按时成功发行。

二是做好2020年度地方政府专项债券发行工作，本年度市本级共发行地方政府专项债104300万元，聘请山西天正会计师事务所（有限公司）等专业服务机构出具评价报告及法律意见书，具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 服务机构 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阳泉职业技术学院建设项目 | 山西天正会计师事务所（有限公司） 山西华炬律师事务所 |
| 2 | 阳泉市公安局公共停车场建设项目 | 山西天正会计师事务所（有限公司） 山西华炬律师事务所 |
| 3 | 阳泉市新建阳泉北至大寨铁路建设项目 | 山西天正会计师事务所（有限公司） 山西华炬律师事务所 |
| 4 | 阳泉市（本级）综合交通客运枢纽工程建设项目 | 山西天正会计师事务所（有限公司） 山西华炬律师事务所 |
| 5 | 阳泉市生态新城余积粮沟村棚户区（城中村）改造项目 | 山西天正会计师事务所（有限公司） 山西华炬律师事务所 |
| 6 | 阳泉市生态新城桃坡村棚户区（城中村）改造项目 | 山西天正会计师事务所（有限公司） 山西华炬律师事务所 |
| 7 | 阳泉市生态新城魏家峪片区棚户区改造安置住房项目 | 山西天正会计师事务所（有限公司） 山西华炬律师事务所 |
| 8 | 阳泉市三泉棚户区改造安置住房项目 | 山西天正会计师事务所（有限公司） 山西华炬律师事务所 |
| 9 | 阳泉市广播电视台全台高清化、数字化改造项目 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所 |
| 10 | 阳泉市供热工程建设项目 | 山西天正会计师事务所（有限公司） 山西华炬律师事务所 |
| 11 | 地方政府债券相关财务咨询服务（编制信息披露文件等） | 山西天正会计师事务所（有限公司） |

三是助推地方政府专项债发行程序更加规范。

通过委托具备从业资质且合法存续的专业服务机构对项目平衡方案进行财务评估和法律论证工作的实施，就拟建项目的必要性、可行性、合理性、经济性及合法性进行综合分析，以公正、独立、客观的态度作出相应评价，助推地方政府专项债发行程序更加规范，从而为政府投资决策部门做好“参谋”，为审批部门的决策提供参考意见及投资分析，减少和避免债券发行风险，提高债券发行质量和效益。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围及目的

- 此次评价工作对阳泉市财政局2020年度地方政府专项债券服务费的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

(二)绩效评价指标体系

- 根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，满分为100分。其中，项目决策（15分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目过程（25分）主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性，业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目效益（30分）主要评价效益及服务对象满意度情况，重点关注项目在经济社会方面发挥的实际作用情况和服务对象的满意度情况。

(三)评价方法与实施

- 本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找项目相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评价。

（四）评价结论

阳泉市财政局2020年度地方政府专项债券服务费项目综合评价得分91分，评价等级为“优”。阳泉市财政局2020年度地方政府专项债券服务费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。专业服务机构出具的专项债券项目情况、资金平衡方案财务评估及法律论证报告，为审批部门的决策提供参考意见及投资分析，减少和避免地方政府专项债券项目风险，提高债券使用项目的质量和效益。但是也存在绩效目标及指标设置不够合理、管理制度不够健全等问题。

四、绩效评价指标完成情况

(一)决策指标分析

该指标分值15分，得分13分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置不够全面，预算编制不够科学等。

（二）过程指标分析

该指标分值25分，得分21分。项目预算资金全部到位并按照计划执行，资金支付具有审批程序和手续，资金使用较规范，对该项目实施的总体保障程度较好。但存在未制定针对专业服务机构的考核管理制度以及合同签订未明确工作时间、工作范围等问题。

（三）产出指标分析

该指标分值30分，得分28分。项目整体产出较好，第三方机构出具的资金平衡方案等各类评价报告及法律意见书基本按计划完成，但未对出具的报告质量进行考核验收。

（四）效益指标分析

该指标分值30分，得分29分。项目实施为阳泉市地方政府专项债券发行提供了涉法事务及财务评估方面的保障。但部分效益实现情况支撑材料略显不足，后续跟踪有待加强。

四、存在的问题

（一）项目预算调整幅度较大，绩效目标和指标设置不够完善。

该项目年初预算金额200万元，追加预算176.3万元，预算调整幅度较大，主要原因为预算无具体计划工作内容。

项目申报的绩效目标比较笼统，部分未设定具体绩效指标，未通过清晰、重要、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目管理制度和措施不够完备，质量验收考核工作有待加强。

项目实施单位未制定与专业服务相关办法制度，如：招投标制度、服务成果评价考核制度、合同管理制度等；未制定专项资金使用管理制度，制度建立的完备性不足。未对服务机构进行过程质量控制和评价报告考核验收。

- （三）项目服务费收费确定依据不充分。

项目服务费收费确定依据不充分，如：项目聘请的山西天正会计师事务所（有限公司）收费标准为发行金额的0.15%，大华会计师事务所收费标准为每个项目5万元，收费标准不统一。

五、相关建议

（一）规范项目支出预算编制工作，科学设置项目绩效目标和指标。

按照标准的预算框架体系，科学、合理确定项目支出预算数，做到预算编制精细化、科学化，同时加强监管，确保质量。项目实施单位应从管理、产出和效益等方面进行明确和具体量化项目绩效目标。应紧扣项目实施内容设定相应的数量指标、质量指标和效果指标，细化量化绩效指标，以全面反映项目实施绩效。

（二）完善项目管理制度和程序，强化项目质量考核验收工作。

项目实施单位要制定与专业服务相关的招投标、服务成果评价考核、合同管理等各项规章制度，规范资金使用管理。根据履行职责需要,依法依规加强全过程管理。应建立有效的管理和考核机制，细化具体管理要求和操作流程，提高财务评价报告等服务成果质量。

（三）有效监控专业服务机构，合理确定项目服务费。

项目实施单位应对专业服务机构进行有效监控，严格要求财务评估坚持客观公正、实事求是的原则，对项目的真实性、效益性、合法性进行评估，对项目收益预测及其依据的各项假设进行审核。法律论证根据项目收益专项债的特点，从主体合法性、项目合法性、募集资金用途合理性进行法律审核和风险控制。项目实施单位应制定各专业服务管理办法，合理确定项目服务费收费依据。

（四）有效利用专业服务，提供增值服务。

在提供财务评估报告的同时，依托自身的专业优势，为项目实施单位提供更多的增值服务，例如可基于资金平衡方案完善债券说明，针对项目的合并和分立情况提出合理建议，针对债券资金的使用提出科学的意见。

山西汇华资产评估有限公司

2021年9月10日