阳泉市实物管理中心

2020年度实物资产管理费

绩效评价报告

实施单位：阳泉市实物管理中心

委托单位：阳泉市财政局

评价机构：山西汇华资产评估有限公司

2021年9月10日

阳泉市实物管理中心

2020年度实物资产管理费

绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，受阳泉市财政局委托，山西汇华资产评估有限公司对阳泉市实物管理中心2020年度实物资产管理费开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目背景

随着社会经济的快速发展，科学技术的不断革新，行政事业单位相当多的固定资产使用价值降低，满足不了工作的需求。长期以来，在行政事业单位国有资产管理过程中，存在“重资金、轻资产”“重购置、轻管理”的思想，出现资产管理不到位、处置不规范、使用效益不高和产权不明等问题。尤其对于闲置报废资产的处置管理环节常常被忽略，阻碍了行政事业的健康发展。

行政事业单位实物资产和执法、执纪单位没收物品是国有资产的重要组成部分。对罚没物品和行政事业单位报废资产处置进行规范化管理是财政部门的一项重要职责。完善罚没物品和行政事业单位报废资产处置管理，有利于加强公物资产管理，规范公物资产处置管理行为，加强财政非税收入管理为。加强阳泉市行政事业国有资产管理，规范市级机关事业单位国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，防止国有资产流失，阳泉市实物管理中心履行职责，负责接收、保管和处置市级单位公物，强化国有资产处置工作，维护资产安全，减少资产浪费和流失，提高资产循环再利用价值。

(二)项目执行情况

1.预算执行情况

阳泉市实物管理中心2020年度实物资产管理费年度总预算58万元。截至2020年12月31日，年度执行总数58万元，执行率100%。

2.效益实现情况

通过阳泉市实物管理中心2020年度实物资产管理费的实施，有效保障国有实物资产回收、接收、保管、评估、处置工作的开展，实现国有资产保值和循环再利用。

一是做好市级单位上缴公物的接收处置工作，全年处置资产原值300万元以上。2020年度共接收处置58家市级单位上缴的报废资产，处置报废资产原值1350万元。

二是做好上缴公物资料审核和物品清点核实管理工作。在资产接收管理工作中，严格物品上缴手续制度，按照中心职能职权和市机关事务管理局批复文件，认真做好上缴物品资料审核；对上缴物品逐项核对清点，确保物品接收准确完整，保证了资产接收工作质量。

三是增强服务能力，做好对不易运输上缴的报废资产接收处置工作。积极强化服务理念，对数量较多且不易运输上缴的报废资产，及时深入相关单位组织开展现场接收评估处置等工作，协同配合做好有关物品移交、搬运等安全管理工作，有效推进了实物资产管理工作。

四是采用评估、专业机构收购等方式妥善处置报废资产。对行政事业单位上缴的报废资产全部进行委托评估，根据评估报告及时组织具有回收资质的单位开展资产处置工作，结合报废资产可利用价值小的实际情况，通过整体打包方式实现了报废资产全部处置。资产处置变价款全部上交财政国库。

五是做好入库物品安全保管，确保安全无损。加强接收物品安全管理工作，对接收入库物品分类存放、妥善保管，坚持定期检查、日常巡防，确保安全。进一步加强实物资产搬运、保管等环节的安全管理工作，保证所有接收入库物品安全无损无事故。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围及目的

- 此次评价工作对阳泉市实物管理中心2020年度实物资产管理费的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

(二)绩效评价指标体系

- 根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，满分为100分。其中，项目决策（15分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目过程（25分）主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性，业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目效益（30分）主要评价经济和社会效益及服务对象满意度情况，重点关注项目在经济和社会方面发挥的实际作用情况和服务对象的满意度情况。

(三)评价方法与实施

- 本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找项目相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评价。

（四）评价结论

阳泉市实物管理中心2020年度实物资产管理费项目综合评价得分92分，评价等级为“优”。阳泉市实物管理中心2020年度实物资产管理费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，在防止国有资产流失、废旧物资循环再利用、规范国有资产管理、环境保护等方面取得了较好的经济和社会效益。但是存在项目内容计划性不强、资金与任务匹配不够明确、绩效目标及指标设置不够合理、管理制度不够健全等问题。

四、绩效评价指标完成情况

(一)决策指标分析

该指标分值15分，得分12分。项目立项依据较充分，程序规范。项目预算内容与项目内容不能完全匹配，绩效目标与具体工作任务不能完全对应，部分绩效指标设置不够全面和细化。

（二）过程指标分析

该指标分值25分，得分23分。项目建立了相关业务及财务管理制度，基本满足项目管理需求，项目资金支付具有审批程序和手续，档案资料齐全。但存在管理制度不健全、场地设施不完善，精细化管理有待提升等问题。

（三）产出指标分析

该指标分值30分，得分29分。

项目整体产出较好，接收资产安全完整性、接收资产处置率、处置及时性、成本节约率基本按计划完成。但个别项目处置存在延迟。

（四）效益指标分析

该指标分值30分，得分28分。项目实现了全市行政事业单位报废资产的集中处置，使行政事业单位资产处置更加规范化、科学化，国有资产回收再利用和绿色环保有效衔接，财政非税收入得以增加。但在国有资产规范化管理水平方面有待提升，部分效益实现情况支撑材料不足，后续跟踪有待加强。

四、存在的问题

- （一）项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。

项目预算内容与项目内容不能完全匹配，绩效目标与具体工作任务不能完全对应，造成年度处置报废资产原值的目标与实现结果差距较大。

（二）项目管理制度和措施不够完备，精细化管理水平有待提高。

项目实施单位未制定技术鉴定、罚没管理制度、招投标制度、合同管理制度；未制定专项资金使用管理制度，制度建立的完备性不足。资产精细化管理水平需要进一步提高，如个别单位上交的报废资产中包含报废软件等无价值、无实物的资产，造成接收的报废实物资产与文件批复不能准确一致。

（三）项目绩效目标和指标设置不够完善，绩效考核工作不足。

项目申报的绩效目标比较笼统，未设定具体绩效指标，未通过清晰、重要、可衡量的指标值予以体现。对绩效考核以及服务单位回访、征求意见等方面的工作有待加强。

五、相关建议

（一）强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。

项目实施单位应提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时，根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度。

（二）完善项目管理制度和程序，加强精细化管理。

项目实施单位要进一步完善各项规章制度，规范资金使用管理。根据履行职责需要,依法依规加强全过程管理。加强与报废资产审批部门沟通协调，争取报废实物资产单独批复，确保接收的报废实物资产与批复文件一致。应建立有效的管理和考核机制，细化具体管理要求和操作流程，提高资产处置效率。

（三）科学设置项目绩效目标和指标，强化项目效果反馈和考核。

项目实施单位应从管理、产出和效益等方面进行明确和具体量化项目绩效目标。应紧扣项目实施内容设定相应的数量指标、质量指标和效果指标，细化量化绩效指标，以全面反映项目实施绩效。要进一步做好实物资产接收管理回访工作，一方面充分征求上缴单位工作意见，另一方面加强对其实物资产上缴工作的指导，不断提高服务质量和服务满意度。

山西汇华资产评估有限公司

2021年9月10日