
晋汇华绩效评价字[2022]0000号
阳泉市交通运输局

交通执法队检测站运行经费

重点绩效评价报告

主管单位：阳泉市交通运输局
实施单位：阳泉市交通运输综合行政执法队
委托单位：阳泉市交通运输综合行政执法队


评价机构：山西汇华会计师事务所有限公司
二〇二二年九月二十八日

目 录

摘要……………………………………………………………- 1 -

- 2 -

一、项目基本情况

- 2 -

（一）项目概况

- 4 -

（二）资金投入和使用情况

- 5 -

（三）项目绩效目标

- 6 -

（四）项目实施情况

- 7 -

二、绩效评价工作开展情况

- 7 -

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 7 -

（二）绩效评价依据

- 8 -

（三）绩效评价原则和方法

- 10 -

（四）绩效评价指标体系、评价标准

- 12 -

（五）绩效评价工作过程

- 15 -

三、综合评价结论

- 15 -

（一）评分结果

- 16 -

（二）评价结论

- 16 -

四、绩效评价指标分析

- 16 -

（一）项目决策情况分析

- 18 -

（二）项目过程情况分析

- 20 -

（三）项目产出情况分析

- 23 -

（四）项目效益情况分析

- 25 -

五、项目主要绩效及经验做法

- 26 -

六、存在问题

- 27 -

七、改进意见

八、绩效评价的局限性

九、其他事项说明.....................................- 42 - 

- 28 -

附件：

- 29 -

附件1：指标体系

- 35 -

附件2：评价得分表

- 36 -

附件3：评价人员签字

- 38 -

附件4：项目图片资料



交通执法队检测站运行经费

重点绩效评价报告摘要

根据《阳泉市财政局关于开展2022年度重点绩效评价工作的通知》（阳财绩〔2022〕6号）要求，山西汇华会计师事务所有限公司受阳泉市交通运输综合行政执法队的委托，于2022年8月30日至9月20日对交通执法队检测站运行经费进行了绩效评价。

一、概述

（一）项目概况

交通执法队检测站运行经费涉及阳泉市交通运输综合行政执法队三个部门，分别是娘子关公路超限检测站、驼岭头公路超限检测站、治超办公室。娘子关公路超限检测站、驼岭头公路超限检测站负责对辖区行驶公路的货运车辆依法进行称重检测、超限认定以及行政处罚、行政强制、卸载和信息抄告等工作；治超办公室负责全市路面、源头治超工作的组织协调、监督检查、业务指导、运行管理等工作。2021年度财政批复交通执法队检测站运行经费398.14万元，用于工作日常运行及给执法辅助人员发放工资，交纳相关保险。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

为执法辅助人员按时足额发放工资，及时缴纳社会保险。强化巡查源头企业和督查县区力度，保障人民群众生命财产，保护路产路权，维护道路运输市场秩序。有效监管超限超载行为，降低对道路的损坏和安全隐患，确保公路超限检测站正常运行。

项目具体目标

   （1）数量目标
    ①货运源头企业巡查率：对城区、矿区经政府公示的26家货运源头企业巡查率达100%；对平定、盂县、郊区经政府公示的372家货运源头企业巡查率达30%。

②路面联合治超稽查率：对城区、矿区国省干线路面联合治超稽查率达100%；对县区主要路段路面联合治超稽查率达10%。

③站点货运车辆检测率：100%

④对全市治超检测站监督检查率：100%

⑤违法行为执法查处率：100%

（2）质量目标

①非法超限超载率：≤0.2%

②源头企业超限超载车辆出厂率：0.00%

（3）成本控制目标
①成本节约率：实际成本不超计划成本

（4）时效目标目标

①完成及时性：如期完成各具体项目

（5）效益目标。

①经济效益：抑制超限超载车辆引发的交通事故，有利于保障人民生命财产安全；抑制超限超载对公路的掠夺性使用，有利于延长公路使用寿命，降低公路养护成本。

②社会效益：对非法超限超载行为进行整治，维护公路货运运输市场的正常秩序，避免造成恶性竟争；有利于交通运输市场秩序和人民群众生活实现良性循环，社会经济得以健康快速发展。

③环境效益：依法依规从严从重处罚，避免超限超载货运车辆对公路桥梁的结构性破坏，保障公路桥梁运行良好；依法查处未使用有效措施进行封盖的运输易遗洒物品的货运车辆，维护干净整洁的路域环境。

④可持续影响：加大治超经费和人员的专项投入，保障治超检测的正常运行，有效监管超限超载行为。

⑤公众满意度：有效提高社会公众满意度。 
（三）资金投入及使用情况

1、资金投入情况

根据《阳泉市交通运输局关于批复局属各财政预算单位2021年预算的通知》（阳交财发[2021]28号），娘子关公路超限检测站人员及运行经费为170.17万元，驼岭头公路超限检测站人员及运行经费为155.67万元，源头治超人员及运行经费72.30万元，交通执法队检测站运行经费共计398.14万元。

资金使用情况

2021年度，交通执法队检测站运行经费实际支出369.06万元，其中：娘子关公路超限检测站人员及运行经费支出141.16万元，驼岭头公路超限检测站人员及运行经费支出155.60万元，源头治超人员及运行经费支出72.30万元。

评价结论

    （一）评分结果

交通执法队检测站运行经费重点绩效评价评分结果为：总得分  84分，绩效评价等级为“良”。其中：决策类指标标准分值20分，考评得分16分；过程类指标标准分值20分，考评得分16分；产出类指标标准分值30分，考评得分28分；效益类指标标准分值30分，考评得分24分。

（二）评价结论

交通执法队检测站运行经费项目符合国家相关政策和财政资金使用范围，立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，管理制度较为健全。但存在绩效指标不够明确，个别经费使用不规范，以及成本略有超支的问题。
项目主要绩效及经验做法

   （一）理顺了治超工作执法监管职责，完善了全市治超工作格局。

2019年3月，阳泉市交通运输综合执法队挂牌成立，2020年11月，按照市编办文件，市治理非法超限超载中心和原市运管处源头治超工作职能及人员划转市交通运输综合行政执法队，2021年1月人员经费全部整合到位。从根本上理顺了源头治超工作执法监管职责，完善了全市治超工作格局，补齐了交通运输综合执法监管工作短板，进一步加强了全市治超工作机制建设。路面、源头、站点治超体系进一步理顺，职责进一步明确，工作进一步加强，治超成果进一步显现。

   （二）依托站点路面治超，路警联合机制高效。

全市治超站点按照“动辄必联、事前联动、事后联办、限时办结”的治超联动机制，实现闭环管理。通过在全市开展专项行动、督查县区、日常检查、夜查等方式，加大联合流动稽查频次，依托治超站点，在辖区内国省干线、重点货运路线等区域全面实施联合执法，严厉打击非法超限超载行为，推动跨区域、跨部门“联合执法检查”常态化、规范化发展，加强打击货运车辆故意绕道避检、逆向冲卡、短途非法二次驳载的力度，有力震慑了超好超载行为。

   （三）治超平台建设进展顺利，助推科技治超能力提升。

    本年度加快推进治超信息化平台建设，完成了市、县、（站）企三级联网联控联治工作，源头企业治超平台接入工作正在进行。对查获的非法超限超载车辆启用钉钉网络流转平台，落实道路货物运输货运单使用管理办法，实现快速办理源头核查案件，确保源头核查实现网上留转、网上审批、网上办结。做到有痕迹、有结果、无死角。 
存在问题
（一）交通执法队检测站运行经费个别存在使用不规范的情况。

阳泉市交通运输综合行政执法队下设14个职能部门，交通执法队检测站运行经费在使用过程中，存在与其他执法事项交叉使用情况，个别运行经费使用的范围与预算批复用途不完全一致。站场设施小型维修没有签订维修合同，个别汽车维修单没有经办人签字，存在费用报销会计凭证附件印证资料不完整的情况。

（二）娘子关超限检测站辅助执法人员配置数量与检测车辆数需求暂时不匹配。

娘子关超限检测站性质比较特殊，属于待迁站，2014年新站批准建设，但由于土地、建设资金、投资方意愿等各方面情况至今未能开工建设。娘子关超限检查站日均过往货运车辆日渐减少，现配置辅助执法人员31人，虽组建了治超巡查队伍，进行路面流动巡查，但还是存在人员配置数量与检测车辆数需求不匹配情况，有待新站建设后解决。

（三）短途非法超限超载行为仍然时有发生。

在专项检查、日常检查、夜查等流动检查过程中，还是发现有短途非法超限超载行为。在治超体系日益完善、治超手段日益多样化的情况下，恶意超载、逃避监管的行为还时有发生，对人民群众生命财产安全，以及道路桥梁安全造成极大危害。这就证明我们的监管不存在漏洞，还有进一步完善的空间。

改进意见

（一）进一步规范专项经费报销会计凭证附件的格式和内容，从形式和实质方面确保检测站运行经费专款专用。

（二）加快推进娘子关新检测站建设进度，在发展过程中进一步优化辅助执法人员与业务需求之间的配比关系。

（三）查找监管方面漏洞，加大路面治超巡查力度，对短途非法超限超载行为保持高压态势。

交通执法队检测站运行经费

重点绩效评价报告

为认真贯彻落实《中共阳泉市委 阳泉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，落实中央及省市关于“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”“坚持党政机关过紧日子，强化预算的约束和绩效管理”等要求，建立健全重点绩效评价常态机制，强化主管部门支出责任，推动财政管理提质增效，根据《阳泉市财政局关于开展2022年度重点绩效评价工作的通知》（阳财绩[2022]6号）和《市级项目支出绩效评价管理办法》（阳财绩[2021]5号）有关要求和规定，山西汇华会计师事务所有限公司接受阳泉市交通运输综合行政执法队的委托，于2020年8月30日至9月20日对交通执法队检测站运行经费进行了重点绩效评价。

一、项目基本情况
（一）项目概况

1、阳泉市交通运输综合行政执法队概况

阳泉市交通运输综合行政执法队副县级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制54名。人员编制结构为：管理人员25名，专业技术人员29名。领导职数设：队长1名、副队长3名。隶属阳泉市交通运输局。

主要职责：负责贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规，制定市级交通运输综合行政执法工作规划、年度计划，并组织实施。承担市级公路路政、道路运政、治理超限超载、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制执法工作。负责重大案件跨区域和县级无管辖权案件中的协调管理工作。负责监督指导县级交通运输综合行政执法队的行政执法工作。

阳泉市交通运输综合行政执法队确定内设机构14个，规格均为副科级。包括：办公室（党务办公室）、财务人事科、政策法规科、安全应急科、案件管理科、治超办公室、信息数据科、城市客运执法大队、运政执法大队、路政执法大队、机动执法大队、公路工程质量监督站、娘子关公路超限检测站、驼岭头公路超限检测站。

2、交通执法队检测站运行经费部门概况

交通执法队检测站运行经费涉及阳泉市交通运输综合行政执法队三个部门，分别是娘子关公路超限检测站、驼岭头公路超限检测站、治超办公室。

娘子关公路超限检测站编制3名，职数1名。负责对娘子关辖区行驶公路的货运车辆依法进行称重检测、超限认定以及行政处罚、行政强制、卸载和信息抄告等工作。

驼岭头公路超限检测站编制3名，职数1名。负责对驼岭头辖区行驶公路的货运车辆依法进行称重检测、超限认定以及行政处罚、行政强制、卸载和信息抄告等工作。

治超办公室编制4名、职数1名。负责全市路面、源头治超工作的组织协调、监督检查、业务指导、运行管理等工作。

3、立项背景

为了强化对源头企业的管理和监督检查，确保超限检测站点正常运行，有效监管非法超限超载行为，根据阳泉市交通运输综合行政执法队编制的2021年度项目预算，娘子关公路超限检测站计划聘用执法辅助人员36人，驼岭头公路超限检测站计划聘用执法辅助人员32人，治超办公室源头治超工作计划聘用20人。编制年度预算的目的，是为了给执法辅助人员按时足额发放工资，交纳相关保险。
4、立项依据

   （1）《关于同意增设和调整超限检测站的批复》（晋政函【2019】125号）；

   （2）《关于印发治理非法超限超载车辆工作实施细则（试行）的通知》（晋治超字【2017】1号）；

   （3）《公路超限检测站管理办法》（交通运输部2011年第七号令）；

   （4）《山西省道路货运源头治理超限超载暂行办法》（山西省人民政府令第233号）；

（二）资金投入和使用情况

1、资金投入

    根据《阳泉市交通运输局关于批复局属各财政预算单位2021年预算的通知》（阳交财发[2021]28号），娘子关公路超限检测站人员及运行经费为170.17万元，驼岭头公路超限检测站人员及运行经费为155.67万元，源头治超人员及运行经费72.30万元，交通执法队检测站运行经费共计398.14万元。

2、资金使用情况

2021年度，交通执法队检测站运行经费实际支出369.06万元，其中：娘子关公路超限检测站人员及运行经费支出141.16万元，驼岭头公路超限检测站人员及运行经费支出155.60万元，源头治超人员及运行经费支出72.30万元。

（三）项目绩效目标

1、项目总体目标

为执法辅助人员按时足额发放工资，及时缴纳社会保险。强化巡查源头企业和督查县区力度，保障人民群众生命财产，保护路产路权，维护道路运输市场秩序。有效监管超限超载行为，降低对道路的损坏和安全隐患，确保公路超限检测站正常运行。 

2、项目具体目标

（1）数量目标

①货运源头企业巡查率：对城区、矿区经政府公示的26家货运源头企业巡查率达100%；对平定、盂县、郊区经政府公示的372家货运源头企业巡查率达30%。

②路面联合治超稽查率：对城区、矿区国省干线路面联合治超稽查率达100%；对县区主要路段路面联合治超稽查率达10%。

③站点货运车辆检测率：100%

④对全市治超检测站监督检查率：100%

⑤违法行为执法查处率：100%

（2）质量目标

①非法超限超载率：≤0.2%

②源头企业超限超载车辆出厂率：0.00%

（3）成本控制

①成本节约率：实际成本不超计划成本

（4）时效目标目标

①完成及时性：如期完成各具体项目

（5）效益目标。

①经济效益：抑制超限超载车辆引发的交通事故，有利于保障人民生命财产安全；抑制超限超载对公路的掠夺性使用，有利于延长公路使用寿命，降低公路养护成本。

②社会效益：对非法超限超载行为进行整治，维护公路货运运输市场的正常秩序，避免造成恶性竟争；有利于交通运输市场秩序和人民群众生活实现良性循环，社会经济得以健康快速发展。

③环境效益：依法依规从严从重处罚，避免超限超载货运车辆对公路桥梁的结构性破坏，保障公路桥梁运行良好；依法查处未使用有效措施进行封盖的运输易遗洒物品的货运车辆，维护干净整洁的路域环境。

④可持续影响：加大治超经费和人员的专项投入，保障治超检测的正常运行，有效监管超限超载行为。

⑤公众满意度：有效提高社会公众满意度。 

（四）项目实施情况

1、项目实施时间、范围和内容

阳泉市交通运输综合行政执法队全年为执法辅助人员按时发放了工资，缴纳了社会保险。保障站点正常运转，有效防范超限超载行为。

2、项目的组织和管理

（1）项目管理主体

交通执法队检测站运行经费主管部门为阳泉市交通运输局，实施单位为阳泉市交通运输综合行政执法队。

（2）项目组织管理

交通执法队检测站运行经费由阳泉市交通运输综合行政执法队申报预算，由阳泉市交通运输局根据阳泉市财政局“阳财预[2021]21号文件要求，及《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，以《阳泉市交通运输局关于批复局属各财政预算单位2021年预算的通知》予以批复。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过交通执法队检测站运行经费重点绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，推进完成项目目标任务，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规划项目管理，保证项目资金安全和发挥效益。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：交通执法队检测站运行经费。

本次绩效评价范围：2021年度阳泉市交通运输综合行政执法队驼岭头超限检测站、娘子关超限检测站、源头治超运行经费。

（二）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、财政部《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号); 

4、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）；

5、山西省财政厅《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资【2014】36号）；

6、阳泉市财政局《市级项目支出绩效评价管理办法》（阳财绩[2021]5号； 

7、其他相关文件和资料。

（三）绩效评价原则和方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）文件规定,采用科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，考虑支出和产出绩效之间的对应关系，以财政预算资金效益最大化为出发点，合理设置本次评价流程及指标设计、考核内容，力求每项评价内容均与强化资金管理、优化资金使用效率相关。提高财政资源配置效率和使用效益。

（1）科学公正原则

本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，采用定量与定性分析相结合的多种评价方式，对交通执法队检测站运行经费项目所产生的绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束原则

本次绩效评价为阳泉市财政局预算安排、政策调整、改进管理和激励约束导向提供参考依据，以促进提高项目资金绩效，完善政策内容，提高项目管理水平。

（3）公开透明原则

根据相关政策文件规定，本次绩效评价坚持公开透明原则，每一阶段各项工作都做到过程公开、行为公开，自觉接受财政部门、主管部门、被评价单位及社会各界监督，实现绩效评价阳光作业。

（4）统筹兼顾原则

本次绩效评价结合交通执法队检测站运行经费项目自评报告，通过审核交通执法队检测站运行经费项目的绩效目标、自评报告等资料与数据，兼顾资金与政策，绩效目标与效果等重点，得出符合项目实际情况的结果结论。

2、绩效评价方法

本次绩效评价根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）文件规定, 结合项目实际情况,本次主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法相结合的综合判断方式进行评价。

（1）比较法：将实施情况与绩效目标进行比较的方法。根据交通执法队检测站运行经费项目绩效目标与项目实施情况进行对比，分析交通执法队检测站运行经费项目指标完成的情况，重点关注是否达到了预算目的。查阅项目建设、业务管理制度，档案等资料，结合现场调查、问询了解的情况、分析执行中的问题和不足。

（2）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。采用查阅、调查、访谈的方法，了解交通执法队检测站运行经费项目立项、拨付及支出情况，分析对绩效目标完成情况的影响，重点分析项目实施过程中站点保障、防范超限超载、保护路产路权等完成情况。

（3）公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。根据项目特点、设计调查问卷，对娘子关超限检测站、驼岭头超限检测站、源头治超工作人员、过往货运司机、源头企业采取抽样调查的方法，得到服务对象的真实评价，在本次绩效考核指标中用于服务对象满意度等指标。

（四）绩效评价指标体系、评价标准

1、指标体系设计的总体思路

评价组按照财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《阳泉市财政局关于开展2022年度重点绩效评价工作的通知》（阳财绩〔2022〕6号）等相关文件的要求，主要围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。按照《阳泉市财政局关于开展2022年度重点绩效评价工作的通知》（阳财绩〔2022〕6号）项目支出绩效评价指标体系框架的相关要求，在设置指标体系时偏重考虑产出指标和效益指标，决策指标和过程指标占较小比例，决策、过程、产出、效益权重分别为：20%、20%、30%、30%。

2、指标体系

指标体系由4项一级指标、10项二级指标、25项三级指标组成，指标数据来源于法规与政府文件、管理制度、基础数据采集表、访谈等。

①决策：占权重20分、本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度考察。设置立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个绩效指标。

②过程：占权重20分、本项目从项目资金管理、组织实施两个角度考察。设置资金到位率、资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个绩效指标。

③产出：占权重30分，本项目从项目完成数量、质量、时效、成本四个角度进行考察。设置货运源头企业巡查率、路面联合治超稽查率、站点货运车辆检测率、对全市治超检测站监督检查率、违法行为执法查处率、非法超限超载率、源头企业超限超载车辆出厂率、成本节约率、完成及时性9个绩效指标。

④效果：占权重30分，用于考察项目完成的效果情况。从项目效益、可持续影响、满意度进行考察。设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度5个绩效指标。

3、各指标定义、评分细则

参考财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《山西省财政厅关于印发（山西省预算绩效评价管理办法）的通知》（晋财资【2014】36号）并综合考虑实际情况，评价组设计了指标体系，具体指标定义、评分细则详见附件1《绩效评价指标体系表》。

4、评价等次

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：90≤Ⅹ<100分为优、80≤Ⅹ<90分为良、60≤Ⅹ<80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

（1）取得交通执法队检测站运行经费项目预算申报、批复以及机构职能编制规定等相关文件，了解娘子关超限检测站、驼岭头超限检测站、源头治超运行情况，包括项目背景、项目内容、范围、期限等，准确掌握项目概况；充分了解与上述项目评价有关的政策文件和资料；

（2）组建绩效评价工作组，并对参加评价工作人员进行分工。

	分工
	姓名
	资质和职称

	总负责人
	付红燕
	注册会计师、高级会计师

	报告复核校对
	闫会仁
	注册会计师、会计师

	报告复核校对
	王校
	注册会计师

	项目组长
	韩成忠
	注册会计师

	项目人员
	翟世䘵 
	 会计师


（3）评价时间安排

绩效评价小组进一步分析评价交通执法队检测站运行经费拨付及娘子关超限检测站、驼岭头超限检测站、源头治超具体情况，制定评价工作时间安排，在7日内完成了解项目情况、方案制定，7日内完成现场评价，在7日内完成报告撰写。

	序号
	工作内容
	工作时间

	1
	前期准备：项目情况了解
	2022.08.30-2022.09.05

	2
	现场评价：资料收集、实地勘察、外部调查、复核、测评，形成初评结果
	    2022.09.06-2022.09.13

	2-1
	部门访谈
	 

	2-2
	现场实地勘察
	 

	2-3
	到项目实施单位资料收集
	 

	2-4
	复核、测评、形成初评结果
	 

	3
	报告撰写：初稿撰写、沟通，结合项目执行单位反馈意见对绩效评价报告初稿进行修改，经三级评价程序后出具正式报告，提交阳泉市郊区财政局。
	2022.09.14-2022.09.21 


（4）与交通运输综合执法队共同研究商定确定评价指标；制定调查问卷、工作底稿、评价报告格式等内容；

（5）根据文件规定时间，制定具体评价实施方案，经评价项目组所有成员讨论并提出意见和建议，进行修改、完善，并最终确定现场评价时间及分工情况；

（6）确定被评价单位有关科室需配合事项；

（7）完成评价人员培训；

（8）绩效评价小组对绩效评价指标体系进行研究，设计制定项目绩效评价指标框架体系；

（9）评价方案报财政部门评价。

2、现场评价阶段

（1）评价工作组根据评价工作要求，从项目资料入手，包括项目申报、批复、站点检测、源头治超等资料核实项目管理程序及档案资料管理情况；同时检查相关财务核算资料；评价项目立项、绩效目标、组织实施等决策过程；评价资金来源及使用情况，内容包括财政资金具体运用和手续是否完备，使用是否合规；评价投资完成情况；评价小组到现场采取勘查、复核等方式收集、整理基础数据和资料，包括评价对象的基本情况、资金使用情况、评价工作需要的相关资料，对所评价的事项进行实地查看。 

（2）核实、分析基础数据并计算评价结果。评价实施机构根据被评价单位提供的基础资料，核实基础数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，根据实际情况对指标和标准进行必要的调整，并辅助以专家问卷等定性指标的分析计算出评价结果。

（3）召开项目绩效评价工作组会议，工作组在评议项目自评报告的基础上，根据绩效评价指标体系对项目进行评分；统计项目得分，对项目进行讨论，起草工作组意见；

（4）针对评价中发现的问题和情况与项目实施单位交换意见。

3、报告撰写阶段

（1）根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，在依据真实、论证充分的基础上严格按照格式要求撰写绩效评价报告初稿；

（2）评价组组长、质量控制人员对绩效评价报告初稿进行两级复核，要求达到评价数据更准确、分析更透彻，并修订绩效评价报告初稿；

（3）与阳泉市交通运输综合行政执法队就绩效评价报告初稿交换意见，将绩效评价报告初稿提交项目主管部门和项目实施单位等相关部门征求意见；评价组根据评价意见进行补充完善；

（4）出具《项目绩效评价报告》。

三、综合评价结论

（一）评分结果
交通执法队检测站运行经费重点绩效评价评分结果为：总得分  84分，绩效评价等级为“良”。其中：决策类指标标准分值20分，考评得分16分；过程类指标标准分值20分，考评得分16分；产出类指标标准分值30分，考评得分28分；效益类指标标准分值30分，考评得分24分。绩效坐标图示如下:

一级指标评价得分与指标分值对比图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（二）评价结论

交通执法队检测站运行经费项目符合国家相关政策和财政资金使用范围，立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，管理制度较为健全。但存在绩效指标不够明确，个别经费使用不规范，以及成本略有超支的问题。

四、绩效评价指标分析

评价工作组按照实施方案中指标体系与评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈获取的相关数据及信息，对各项指标数据进行分析判断、计算打分。

（一）项目决策情况分析

决策指标标准分值为20分，综合评价得分为16分。具体考评情况如下表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	3
	3

	
	
	立项程序规范性
	4
	4

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	3

	
	
	绩效指标明确性
	4
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	3
	2

	
	
	资金分配合理性
	3
	2

	小计
	20
	16


1、项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

该指标满分3分,评价得分3分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
（2）立项程序规范性

该指标满分4分,评价得分4分。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

2、绩效目标设置情况分析

（1）绩效目标合理性

该指标满分3分,评价得分3分。项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

该指标满分4分,评价得分2分。自评报告反映的绩效评价三级指标不明确，或者是二级指标下不设置三级指标，或者虽设置三级指标但与二级指标不相关。项目绩效目标没有细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，没有与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

该指标满分3分,评价得分2分。交通执法队检测站运行经费项目预算额度测算依据不够充分，预算人数与实际人数有差异。娘子关超限检测站、驼岭头超限检测站、源头治超分别按聘用执法辅助人员36人、32人、20人编制预算，实际聘用执法辅助人员分别为31人、38人、9人。

（2）资金分配合理性

该指标满分3分,评价得分2分。娘子关超限检测站、驼岭头超限检测站、源头治超预算资金分别为170.17万元、155.60万元、72.30万元，资金实际分配分别为141.16万元、155.60万元、72.30万元。在实际聘用执法辅助人员与计划数存在较大差异的情况下，资金分配额度存在不合理的地方，与项目单位或实际人数不完全适应。

（二）项目过程情况分析

过程指标标准分值为20分，综合评价得分为16分。具体考评情况如下表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	过程
	资金管理
	资金到位率
	4
	4

	
	
	资金使用率
	4
	3

	
	
	资金使用合规性
	4
	3

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	3

	
	
	制度执行有效性
	4
	3

	小计
	20
	16


1、资金管理情况分析

（1）资金到位率

该指标满分4分,评价得分4分。项目预算资金398.14万元，实际到位资金398.14万元，资金到位率100%。

（2）资金使用执行率

该指标满分4分,评价得分3分。项目资金到位398.14万元万元，实际使用资金369.06万元，资金使用率92.70%。依据评分规则，得分3分。

（3）资金使用合规性

该指标满分4分,评价得分3分。个别经费支出不够规范，会计凭证附件印证资料不完整。比如：付治超设备项目改造款，从源头治超和综合执法工作经费列支，但未附项目之间分配情况说明；粉刷墙面没有签订小型维修费用施工合同，也无维修验收记录；个别汽车维修单没有经办人签字等。
2、组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

该指标满分4分,评价得分3分。项目单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，超限检测站按规定在显著位置设置公告栏，公示有关设站批准文书、公路货运车辆超限超载认定标准、公路超限超载检测车辆工作流程、超限运输车辆行驶公路管理规定、违法超限车辆文书制作流程、治超执法依据等；但没有制定专项资金使用管理办法（包括资金审批程序、票据传递流程、会计凭证附件完整性要求等）；没有建立完善执行高效的绩效管理制度。

（2）制度执行有效性

该指标满分4分,评价得分3分。超限检测站对辖区行驶公路和货运车辆进行称重检测、超限认定以及行政处罚、行政强制、卸载和信息抄告工作合规；源头治超对路面、源头治超工作的组织协调、监督检查、业务指导、运行管理工作程序到位。对省治超办对我市平定、盂县、郊区等县区10起督办案件率达100%；对省治超办钉钉35起流转案核查率达100%；对群众电话举报7起核查率达100%。根据《省治超办2021年全省治超工作重点》要求，在超限检测站设置便民服务点，提供休息室，配备应急医疗箱，用实际行动帮助司乘人员解决困难。但短途非法超限超载行为仍然时有发生，制度执行过程中还是存在一定漏洞。

（三）项目产出情况分析

产出指标标准分值为30分，综合评价得分为28分。具体考评情况如下表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	产出
（30分）

	产出数量
	货运源头企业巡查率
	2
	2

	
	
	路面联合治超稽查率
	2
	2

	
	
	站点货运车辆检测率
	2
	2

	
	
	对全市治超检测站监督检查率
	2
	2

	
	
	违法行为执法查处率
	2
	2

	
	产出质量
	非法超限超载率
	8
	8

	
	
	源头企业超限超载车辆出厂率
	2
	2

	
	产出时效
	完成及时性
	5
	5

	
	成本节约
	成本节约率
	5
	3

	小计
	30
	28


1、项目产出数量目标的实现程度分析

（1）货运源头企业巡查率

该指标满分2分,评价得分2分。2021年经政府公示的货运源头企业共398家。本年度，对城区、矿区经政府公示的26家（城区10户、矿区16户）货运源头企业巡查率达100%；对平定、盂县、郊区经政府公示的372家（平定138户、盂县192户、郊区42户）货运源头企业巡查率达30%。

（2）路面联合治超稽查率

该指标满分2分,评价得分2分。通过整合交通执法、公安部门力量，加大路警联合，增加流动稽查频次。通过强化路面检查，对短途超限超载保持了高压态势。本年度，对城区、矿区国省干线路面联合治超稽查率达100%；对县区主要路段路面联合治超稽查率达10%。

（3）站点货运车辆检测率

该指标满分2分,评价得分2分。公路超限检测站对路域货运车辆实行进站称重超限检测管理，以及对货车不进站电子抓拍系统公安交警大队查扣并移送车辆管理。本年度，娘子关超限检测站、驼岭头超限检测站站点超限超载车辆检测率达到100%。

（4）对全市治超检测站监督检查率

该指标满分2分,评价得分2分。本年度，通过治超监督检查执法工作计划的实施，对全市13个正常运行的治超检测站督查检查率达100%。

   （5）违法行为执法查处率

该指标满分2分,评价得分2分。“一超四罚”是指对超限超载行为的运输车辆、驾驶人、货运企业、承运人（源头企业）实行“一超四罚”制度。对企业恶意超载票据不符、证照不全、非法改装、车证不符、逃避监管的行为严肃处理，严格按照“一超四罚”和联合征信制度及相关规定执行。违法行为执法查处率（结案率）达到100%。

2、项目产出质量目标的实现程度分析

（1）非法超限超载率

该指标满分8分,评价得分8分。娘子关超限检测站全年检测车辆27203辆，查处非法超限超载车辆1辆，非法超限超载率0.0037%；驼岭头超限检测站全年检测车辆184132辆，查处非法超限超载车辆41辆，非法超限超载率0.02%；源头治超检查车辆439余万辆，查处非法超限超载车辆581辆，非法超限超载率0.01%。超限检测站及源头治超的非法超限超载率均远低于指标值（非法超限超载率≤0.2%）。

（2）源头企业超限超载车辆出厂率

该指标满分2分,评价得分2分。已查获的非法超限超载货运车辆中，没有发现源头货运企业超限超载车辆出厂情况，源头货运企业超限超载车辆出厂率为零，未超计划指标值（源头企业超限超载车辆出厂率等于零）。

3、项目产出时效目标的实现程度分析

（1）完成及时性

该指标满分5分,评价得分5分。交通执法队检测站运行经费实施的各具体项目均按年度计划如期完成，实际所耗用的时间未超按照项目实施计划或相关规定完成各具体项目所需的时间，未出现延期办理情况。

4、项目的成本节约程度分析

（1）成本节约率

  该指标满分5分,评价得分3分。交通执法队检测站运行经费批复预算398.1400万元，计划聘用执法辅助人员88人，人员及运行经费人均4.5243万元；运行经费实际支出369.0599万元，实际聘用执法辅助人员78人，人员及运行经费人均4.7315万元，按人均成本计算，成本节约率为-4.58%，人均成本存在超支情况。[娘子关站为一级站，驼岭头站为二级站，现在执法人员数量尚未达到标准配置。]
（四）项目效益情况分析

效果指标标准分值为30分，综合评价得分为24分。具体考评情况如下表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	效益（30分）
	经济、社会、环境效益
	经济效益
	5
	4

	
	
	社会效益
	5
	4

	
	
	环境效益
	5
	4

	
	可持续影响
	可持续影响
	5
	4

	
	满意度
	受益群众满意度
	10
	8

	小计
	30
	24


1、项目实施所产生的效益分析

（1）经济效益

该指标满分5分,评价得分4分。通过实施交通执法队检测站运行经费项目，有效抑制了超限超载车辆引发的交通事故，保障了人民生命财产安全；有效抑制了超限超载对公路的掠夺性使用，延长了公路使用寿命，降低了公路养护成本。项目实施效果比较明显。

（2）社会效益

该指标满分5分,评价得分4分。通过对非法超限超载行为进行整治，维护了公路货运运输市场的正常秩序，避免造成恶性竟争；有利于交通运输市场秩序和人民群众生活实现良性循环，社会经济得以健康快速发展。项目实施效果比较明显。

（3）环境效益

该指标满分5分,评价得分4分。在对非法超限超载行为整治过程中，通过依法依规从严从重处罚，避免了超限超载货运车辆对公路桥梁的结构性破坏，保障公路桥梁运行良好；加强对未使用有效措施进行封盖的运输易遗洒物品的货运车辆管理，维护了干净整洁的路域环境。项目实施效果比较明显。

2、可持续影响分析

该指标满分5分,评价得分4分。我市依法治超体系正在逐步完善，治理非法超限超载的效果正在显现。治超工作还需要不断探索与创新，加大治超经费和人员的专项投入，形成完善配套的运行机制，才能保障治超检测的正常运行，保证治超工作稳步有序推进。

3、服务对象对项目实施效果的满意度分析

受益群众满意度

该指标满分10分,评价得分8分。通过对社会公众或服务对象，特别是源头货运企业、货运车辆驾驶员、超限检测职工问卷调查，以调查问卷满意程度为依据进行评价。从现场调查来看，广大群众普遍认为本项目取得了明显的成效，满意度为87%。

五、项目主要绩效及经验做法

   （一）理顺了治超工作执法监管职责，完善了全市治超工作格局。

2019年3月，阳泉市交通运输综合执法队挂牌成立，2020年11月，按照市编办文件，市治理非法超限超载中心和原市运管处源头治超工作职能及人员划转市交通运输综合行政执法队，2021年始人员经费全部整合到位。从根本上理顺了源头治超工作执法监管职责，完善了全市治超工作格局，补齐了交通运输综合执法监管工作短板，进一步加强了全市治超工作机制建设。路面、源头、站点治超体系进一步理顺，职责进一步明确，工作进一步加强，治超成果进一步显现。

   （二）依托站点路面治超，路警联合机制高效。

全市治超站点按照“动辄必联、事前联动、事后联办、限时办结”的治超联动机制，实现闭环管理。通过在全市开展专项行动、督查县区、日常检查、夜查等方式，加大联合流动稽查频次，依托治超站点，在辖区内国省干线、重点货运路线等区域全面实施联合执法，严厉打击非法超限超载行为，推动跨区域、跨部门“联合执法检查”常态化、规范化发展，加强打击货运车辆故意绕道避检、逆向冲卡、短途非法二次驳载的力度，有力震慑了超好超载行为。

   （三）治超平台建设进展顺利，助推科技治超能力提升。

    本年度加快推进治超信息化平台建设，完成了市、县、（站）企三级联网联控联治工作，源头企业治超平台接入工作正在进行。对查获的非法超限超载车辆启用钉钉网络流转平台，落实道路货物运输货运单使用管理办法，实现快速办理源头核查案件，确保源头核查实现网上留转、网上审批、网上办结。做到有痕迹、有结果、无死角。

六、存在问题

   （一）交通执法队检测站运行经费个别存在使用不规范的情况。

阳泉市交通运输综合行政执法队下设14个职能部门，交通执法队检测站运行经费在使用过程中，存在与其他执法事项交叉使用情况，部分运行经费使用的范围与预算批复用途不完全一致。站场设施维修没有签订维修合同，个别汽车维修单没有经办人签字，存在费用报销会计凭证附件印证资料不完整的情况。

（二）娘子关超限检测站辅助执法人员配置数量与检测车辆数需求暂时不匹配。

娘子关超限检测站性质比较特殊，属于待迁站，2014年新站批准建设，但由于土地、建设资金、投资方意愿等各方面情况至今未能开工建设。娘子关超限检查站日均过往货运车辆日渐减少，现配置辅助执法人员31人，虽组建了治超巡查队伍，进行路面流动巡查，但还是存在人员配置数量与检测车辆数需求不匹配情况，有待新站建设后解决。

（三）短途非法超限超载行为仍然时有发生。

    在专项检查、日常检查、夜查等流动检查过程中，还是发现有短途非法超限超载行为。在治超体系日益完善、治超手段日益多样化的情况下，恶意超载、逃避监管的行为还时有发生，对人民群众生命财产安全，以及道路桥梁安全造成极大危害。这就证明我们的监管不存在漏洞，还有进一步完善的空间。

七、改进意见

1、进一步规范专项经费报销会计凭证附件的格式和内容，从形式和实质方面确保检测站运行经费专款专用。

2、加快推进娘子关新检测站建设进度，在发展过程中进一步优化辅助执法人员与业务需求之间的配比关系。

3、查找监管方面漏洞，加大路面治超巡查力度，对短途非法超限超载行为保持高压态势。

八、其他事项说明

1.本报告仅供阳泉市交通运输局交通执法队了解检测站运行经费重点支出绩效情况。

2.本报告专项用于财政绩效管理，因使用不当造成的差异与会计师事务所无关。

 

附件：

1、指标体系

2、评价得分表

3、评价人员签字

4、项目图片资料

山西汇华会计师事务所有限公司

二〇二二年九月二十八日

附件1：指标体系
阳泉市交通运输局交通执法队检测站运行经费重点支出绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标分值
	评价得分
	偏差原因分析及改进措施
	指标解释
	指标说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	决策（20分）
	项目立项 （7分）
	立项依据充分性
	3
	3
	　
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.25分）；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25分）。

	
	
	立项程序规范性
	4
	4
	　
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。

	
	绩效目标 （7分）
	绩效目标合理性
	3
	3
	　
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目是否有绩效目标（0.5分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。

	
	
	绩效指标明确性
	4
	2
	　
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①根据绩效目标设置绩效指标（1分）；②绩效指标完整、具体（1分）；③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；④是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。

	
	资金投入　（6分）
	预算编制科学性
	3
	2
	　
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制是否经过科学论证（0.5分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分）。

	
	
	资金分配合理性
	3
	2
	　
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据是否充分（1分）；②资金分配额度是否合理，与项目单位或实际人数是否相适应（2分）。

	过程（20分）
	资金管理（12分）
	资金到位率
	4
	4
	　
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率=100%得4分；90%≤Ⅹ<100%得3分；每降低10%扣1分，扣完为止。

	
	
	预算执行率
	4
	3
	　
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率=100%得4分；90%≤Ⅹ<100%得3分；每降低10%扣1分，扣完为止。

	
	
	资金使用合规性
	4
	3
	　
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分）。

	
	组织实施 （8分）　
	管理制度健全性
	4
	3
	　
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。

	
	
	制度执行有效性
	4
	3
	　
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①治超办对路面、源头治超工作的组织协调、监督检查、业务指导、运行管理工作是否依规（2分）；②超限检测站对辖区行驶公路和货运车辆进行称重检测、超限认定以及行政处罚、行政强制、卸载和信息抄告工作是否合规（1分）； ③对省治超办督办事项、流转案件按程序核查（0.5分）；④根据治超工作要求，设置便民服务点（0.5分）。

	　
	产出数量（10分)
	货运源头企业巡查率
	2
	2
	　
	对城区、矿区经政府公示的26家货运源头企业巡查率达100%；对平定、盂县、郊区经政府公示的372家货运源头企业巡查率达30%。
	货运源头企业巡查率=已巡查货运源头企业/纳入范围的货运源头企业*100%。对城区、矿区经政府公示的26家货运源头企业巡查率达100%，得1分；对平定、盂县、郊区经政府公示的372家货运源头企业巡查率达30%，得1分。每降低10%，扣0.2分。

	
	
	路面联合治超稽查率
	2
	2
	　
	对城区、矿区国省干线路面联合治超稽查率达100%；对县区主要路段路面联合治超稽查率达10%。
	路面联合治超巡查率=已巡查治超路段/纳入治超范围的路段*100%。对城区、矿区国省干线路面联合治超稽查率达100%，得1分；对县区主要路段路面联合治超稽查率达10%，得1分。每降低10%，扣0.2分。

	
	
	站点货运车辆检测率
	2
	2
	　
	公路超限检测站进站称重货运车辆，以及公路超限检测站货车不进站电子抓拍系统录入的各类违章车辆占应检测货运车辆的比例。
	站点货运车辆检测率=已检查货运车辆/纳入检查范围货运车辆*100%。每降低10%，扣0.2分

	
	
	对全市治超检测站监督检查率
	2
	2
	　
	对全市13个正常运行的治超检测站督查检查率达100%；
	监督检查率=已抽查督查对象/纳入被抽查督查范围的对象*100%。每降低10%，扣0.2分。

	
	
	违法行为执法查处率
	2
	2
	　
	被执法查处的违法车辆占被发现存在超限超载违法行为的货运车辆的比例
	违法行为执法查处率=被执法查处的超限超载货运车辆/已查获存在超限超载违法行为的货运车辆*100%。每降低10%，扣0.2分。

	
	 产出质量(10分）
	非法超限超载率
	8
	8
	　
	非法超限超载率是反映和考核治超工作完成质量重要指标，计划路面车辆超限超载率控制在0.02%以内。
	非法超限超载率=查获的非法超限超载车辆/已检测货运车辆*100%。Ⅹ≤0.02%得8分，0.02%<Ⅹ≤0.2%得6分，每超0.2%一个百分点扣1分，扣完为止。

	
	
	源头企业超限超载车辆出厂率
	2
	2
	　
	源头企业超限超载车辆出厂率是反映和考核治超工作完成质量的重要指标，计划确保源头货运企业超限超载车辆出厂率为0。
	源头企业超限超载车辆出厂率=从源头货运企业出厂的超限超载车辆/已查获超限超载车辆*100%。源头企业超限超载车辆出厂率为0得2分，每增加一个百分点扣0.2分，扣完为止。

	
	产出时效（5分）
	完成及时性
	5
	5
	　
	各项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成各具体项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成各具体项目所需的时间。数量指标每出现一个完成不及时情况的，扣1分。

	
	产出成本（5分）
	成本节约率
	5
	3
	　
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率≧0得5分，出现成本超情况酌情扣分。

	效益（30分）
	项目效益（30分）
	经济效益
	5
	4
	　
	抑制超限超载车辆引发的交通事故，有利于保障人民生命财产安全；抑制超限超载对公路的掠夺性使用，有利于延长公路使用寿命，降低公路养护成本。
	效果非常明显得5分；比较明显得4分；有所促进得3分；效果一般得2分 ；没有效果不得分。

	
	
	社会效益
	5
	4
	　
	对非法超限超载行为进行整治，维护了公路货运运输市场的正常秩序，避免造成恶性竟争；有利于交通运输市场秩序和人民群众生活实现良性循环，社会经济得以健康快速发展。
	效果非常明显得5分；比较明显得4分；有所促进得3分；效果一般得2分 ；没有效果不得分。

	
	
	环境效益
	5
	4
	　
	依法依规从严从重处罚，避免了超限超载货运车辆对公路桥梁的结构性破坏，保障公路桥梁运行良好；依法查处未使用有效措施进行封盖的运输易遗洒物品的货运车辆，维护了干净整洁的路域环境。
	效果非常明显得5分；比较明显得4分；有所促进得3分；效果一般得2分 ；没有效果不得分。

	
	
	可持续影响
	5
	4
	　
	通过采取理顺路面、源头、站点治超体系，狠抓部门联动、做好源头治超，做好路警联合、发力站点路面等工作措施，有力遏制了恶意超限和暴力抗法行为，取得了一定成效。治超工作任重道远，需要不断探索与创新，加大治超经费和人员的专项投入，保障治超检测的正常运行，才能保证治超工作稳步推进。
	效果非常明显得5分；比较明显得4分；有所促进得3分；效果一般得2分 ；没有效果不得分。

	
	
	公众满意度
	10
	8
	　
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	社会公众或服务对象是指该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。根据问卷调查结果打分，满意度在90%以上得10分；80%—89%之间得8分；70%-79%之间得6分；60%-69%之间得4分；不达60%得0分。

	合计
	100
	84
	　
	　
	　


附件2：评价得分表
阳泉市交通运输局交通执法队检测站运行经费

重点支出绩效评价指标体系得分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	评价
得分

	决策 　　
	项目立项 
	立项依据充分性
	3
	3

	
	
	立项程序规范性
	4
	4

	
	绩效目标 
	绩效目标合理性
	3
	3

	
	绩效目标
	绩效指标明确性
	4
	2

	
	资金投入　
	预算编制科学性
	3
	2

	
	
	资金分配合理性
	3
	2

	过程
	资金管理
	资金到位率
	4
	4

	
	
	资金使用率
	4
	3

	
	
	资金使用合规性
	4
	3

	
	组织实施　
	管理制度健全性
	4
	3

	
	
	制度执行有效性
	4
	3

	产出
	产出数量
	货运源头企业巡查率
	2
	2

	
	
	路面联合治超稽查率
	2
	2

	
	
	站点货运车辆检测率
	2
	2

	
	
	监督检查率
	2
	2

	
	
	违法行为执法查处率
	2
	2

	
	产出质量
	非法超限超载率
	8
	8

	
	
	源头企业超限超载车辆出厂率
	2
	2

	
	产出时效
	完成及时性
	5
	5

	
	产出成本
	成本节约率
	5
	3

	效益
	
	经济效益
	5
	4

	
	
	社会效益
	5
	4

	
	项目效益
	环境效益
	5
	4

	
	
	可持续影响
	5
	4

	
	
	公众满意度
	10
	8

	合计
	100
	84


附件3：评价人员签字
阳泉市交通运输局交通执法队检测站运行经费

重点支出绩效评价人员签字表
	本项目分工
	姓名
	资质和职称
	签字

	总负责人
	付红燕
	注册会计师、高级会计师
	

	报告复核校对
	闫会仁
	注册会计师、会计师
	

	项目组长
	韩成忠
	注册会计师
	

	项目人员
	翟世䘵
	会计师
	

	评价工作组组长（签字）：
2022年9月26日
单位负责人（签字并盖章）：
2022年9月26日


附件4：项目图片资料

    [image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]3 i BE g =k
A PR #2  2





            驼岭头超限检测站                            驼岭头超限检测站[image: image4.jpg]


    [image: image5.jpg]



                    驼岭头超限检测站                                        驼岭头超限检测站

[image: image6.jpg]


    [image: image7.jpg]



娘子关超限检测站                                   娘子关超限检测站  [image: image8.jpg]


    [image: image9.jpg]



源头治超                                              源头治超  
1
- 1 -

[image: image1]