
阳泉市2026年“泉力助购 焕新出行”
惠民车展活动实施方案

[bookmark: heading_0]为深入贯彻落实市委、市政府关于稳增长、促消费、扩内需工作部署，进一步激活市场消费活力、释放大宗消费潜力、提振市场信心，结合我市工作实际，特制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以稳经济、促消费、惠民生为工作主线，立足市场实际，聚焦群众需求，通过政府引导、市场参与、企业让利、多方联动，持续优化消费场景、丰富消费载体、激发消费动能，全力推动全市消费市场提质扩容、稳中向好。
二、活动原则
坚持政府引导、市场主导、普惠利民、安全有序、务实高效的原则，做到节俭办活动、惠民办实事、规范抓落实、安全保运行。
三、工作目标
通过本次汽车促消费活动，进一步活跃市场氛围、拉动消费增长、释放政策红利、优化消费环境，有效提振市民消费信心，带动汽车消费升级，取得良好经济效益和社会效益。
四、活动内容
（一）活动主题
泉力助购，焕新出行
（二）活动时间、地点
时间：2026年10月1日—3日（共计3天）
地点：中原康养小镇·西府海棠（阳泉市矿区洪城路与甘河路交叉口东南、北山中街与洪城路交叉口西南角）
（三）组织架构
主办单位：阳泉市商务局、阳泉市矿区人民政府
协办单位：各县（区）商务局、西府海棠
承办单位：阳泉广电文化传播有限公司
参展主体：全市主流汽车品牌
（四）主要活动内容
1.举办开幕仪式，拉开惠民序幕
坚持简约庄重、务实惠民、高效赋能的原则，举办车展开幕仪式。仪式正式开始前安排暖场文艺展演，融入地方特色文化节目，烘托热烈喜庆的现场氛围。开幕式环节设置政策宣讲、车企让利发布、活动启幕、城市巡游发车等内容，拉开本次车展惠民系列活动序幕。
2.全系静态展览，全覆盖车型展示
打造标准化、分区化精品静态展区，科学划分新能源车辆展区、燃油车辆展区、新车首发专区等功能区域，集合年度新款首发车型、市场热销爆款、高性价比惠民特价车、家用代步刚需车型，全方位满足市民家庭代步、商务出行、长途出游、新能源置换等多元化购车需求。各参展车企配备专业销售顾问，全程为市民提供车型介绍、参数解读、购车咨询、车型对比、预约登记等一对一专属服务，保障市民沉浸式看车、安心选车。
3.动态试乘试驾，沉浸式体验出行
打破传统车展“只看不动”的单一模式，以实景体验、直观感知、精准促单为目标，活动首日固定时段，开展城市巡游、现场试驾两大动态体验活动，大幅提升市民购车体验感与参与度。
城市巡游。筛选参展热门车型、新能源主力车型，统一张贴本次“泉力助购 焕新出行”惠民车展主题物料、宣传标语，组建巡游车队，搭载试乘乘客，沿阳泉市城区核心主干道、商圈、居民区、政务片区规划固定路线巡游展示，提升试乘体验的同时扩大活动覆盖面与城市曝光度，营造全民焕新购车的浓厚氛围。
现场试驾。安排专业试驾专员、安全保障人员，市民凭驾驶证即可免费预约试乘试驾，直观体验车辆动力性能、操控质感、智能配置、驾乘舒适度，切实提升购车体验，助力精准选车、放心购车。
4.惠民互动福利，激活全民消费氛围
围绕全民参与、普惠大众的原则，设置互动抽奖礼、订车专属礼等多重购车专属福利，同时开展草根大车模全民互动短视频打卡、“我在阳泉车展现场为祖国庆生”主题打卡等活动，吸引市民驻足打卡、分享传播，进一步放大展会热度，营造热闹喜庆的观展氛围，持续拉升现场人气，刺激消费转化。
5.一站式便民服务，精准落地惠民政策
聚焦市民购车全流程需求，整合购车全链条配套资源，设立综合服务专区。专区集成政策咨询、汽车以旧换新专项服务、车辆报废、金融、保险等多项服务，配备专人驻点值守，提供相关咨询及指引，简化购车办事流程，切实降低群众购车的时间成本与经济成本，推动惠民政策精准落地见效。
五、实施步骤
为确保活动有序推进、落地见效，整体工作分筹备部署、集中实施、总结提升三个阶段稳步推进、闭环落实。
（一）筹备部署阶段（2026年9月  日-9月30日）
重点完成方案细化、参展企业招募、展位规划布局、宣传预热推广、物料筹备制作、安全预案制定、服务资源对接等工作。压实各方责任，细化工作清单，完善活动保障体系，全面完成各项前期筹备工作。
（二）集中实施阶段（2026年10月1日-10月3日）
严格按照活动流程开展开幕式、静态展览、动态体验、政策宣讲、便民服务、互动引流等系列活动。持续做好现场秩序管控、安全保障、氛围营造、政策落地及舆情监测工作，保障活动安全、有序、高效开展。
（三）总结提升阶段（2026年10月4日-10月15日）
全面统计参展情况、成交数据、活动成效，梳理工作亮点、经验做法及存在不足，完善工作台账，做好资料归档。同时举一反三、查漏补缺，固化工作机制，为后续常态化促消费活动积累经验。
六、活动宣传
本次活动采用全媒体矩阵全覆盖，线上线下同频联动的宣传模式，多点位、广维度、高密度开展全域宣传造势，全方位引爆城市流量，扩大惠民活动知晓度与影响力。
线下依托本地电视平台、主流广播频道（FM90.1 交通广播、FM93.1 经济广播）、权威纸媒覆盖通勤车流、市民日常收听收看场景，同时投放全市出租车顶灯流动广告，打通全民触达渠道，实现全城渗透的宣传氛围；
线上依托新媒体短视频矩阵打造传播热点，持续推送活动预告、车企优惠、以旧换新补贴政策、现场精彩花絮等系列内容，策划话题互动、短视频打卡等传播活动，提升内容传播度与用户参与度。同步联动本地生活达人、行业自媒体矩阵进行联动宣发，实现精准引流；
[bookmark: _GoBack]同时，建立政企协同的全员宣传机制，组织所有参展汽车经销商通过门店海报、LED频轮动播放、客户社群推送等方式，开展常态化宣传推广。
七、责任分工
阳泉市商务局：负责活动统筹、政策指导。
阳泉市矿区人民政府：负责属地统筹保障，协调区内相关部门，落实各项属地工作任务。
各县（区）商务部门：负责政策指导、参展品牌招募、与参展企业对接协调、组织活动宣传等。
阳泉广电文化传播有限公司：负责活动前期筹备及活动现场统筹、全渠道宣传、安全保障等。
各相关单位：依据职能职责做好相关工作。
八、工作要求
（一）提高站位，压实工作责任
各相关单位、承办机构、参展企业要充分认识本次惠民车展是全市稳消费、扩内需、惠民生的重要举措，切实提高思想认识，细化工作举措、压实工作责任，明确专人负责、逐项抓好落实，确保各项筹备、执行、保障工作落地落细、取得实效。
（二）规范运营，坚持惠民利民
坚持惠民惠企导向，严格规范活动运营管理。本次车展场地、布展、活动配套保障等相关经费由市商务局统筹承担，免费为参展企业提供展位及基础配套服务，切实降低车企参展成本，最大限度释放惠民惠企红利。各参展企业要诚信经营、合规让利，公开优惠政策、明码标价经营，严禁虚假宣传、变相涨价、强制捆绑、隐形消费等损害消费者权益的行为，切实把政府惠民政策、企业让利福利真正落到实处。
（三）协同联动，凝聚工作合力
各责任单位要强化大局意识、协作意识，加强沟通对接、密切配合联动。各县区商务部门做好政策指导、参展品牌招募、与参展企业对接协调、组织开展活动宣传等；承办单位抓实落地执行、现场管理、服务保障、安全应急保障等；参展企业做好让利促销、服务接待，形成上下联动、齐抓共管、合力推进的工作格局。
（四）严守底线，筑牢安全防线
始终坚持安全第一、预防为主，全面落实活动安全生产、消防安全、人流管控、应急处置各项工作要求，细化应急预案、配齐应急物资、压实安全责任，常态化排查各类风险隐患，严防拥堵、踩踏、火情、设备故障等安全事故发生，确保活动全程安全平稳、有序可控。
（五）正向宣传，营造良好氛围
坚持正面宣传、舆论引导，围绕惠民政策、消费提振、市场活力、便民服务等重点内容开展宣传报道，及时展示活动成效、亮点工作和惠民成果，积极讲好全市促消费、惠民生的工作故事，营造安全、有序、热烈、向好的汽车消费舆论氛围。
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