## 年度项目库
高新区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
时间：2025年11月25日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 服务业 | 住房出租 | 驼岭头管理服务中心 | 庙堰村 | 2026年庙堰村民宿 | 新建 | 阳泉市平阳东街大通贤庭庙堰新居1B号楼 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 庙堰村村委会 | 庙堰村村委会霍志富 | 项目计划购置大通公司13套住房共计1405.45平米；民宿装修工程包括13套住房的基础装修、家具、家电配置等需要资金约135万元。 | 135 | 110 | 25 | 预计每套房每年收益1.2万元，13套房预计收益15.6万元 | 带动脱贫户劳动力就业，增加其收入 | 1 | 91 | 276 | 0 | 23 | 61
2 | 产业发展 | 服务业 | 文体产业 | 驼岭头管理服务中心 | 王垅村 | 2026年王垅村文体小镇（室内体育综合服务大楼） | 新建 | 王垅村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 王垅村村民委员会 | 王垅村村民委员会 刘艳宾 | 以体育产业综合服务大楼为主（篮球馆、羽毛球馆、游泳馆、健身房及配备智能健身设备，满足有氧运动、团体运动、训练、日常健身。打造多样化运动场地，支持赛事、文化演出、赛事招商、行业交流活动。 | 100 | 50 | 50 | 项目建成后1年内，举办体育赛事、服务长期健身会员；配备商业服务区域（如餐饮、零售）协同盈利。 | 带动脱贫户劳动力就业，增加其收入。 | 1 | 652 | 1827
3 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 五渡管理服务中心 | 长岭村 | 2026年长岭村综合便民市场项目 | 新建 | 长岭村义白路边 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 长岭村 | 长岭村毕俊田 | 新建总建筑面积约15亩的综合便民市场。 | 180 | 80 | 100 | 为壮大村集体经济发展，增加村民收入的同时为集体增收。 | 增加本村低收入人群就业提高收入。 | 1 | 556 | 1123 | 0 | 0 | 0
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨家庄乡 | 小西庄村 | 2026年花卉种植产业融合示范园项目 | 新建 | 小西庄村东老猫洼 | 2026-01-01 | 2026-11-01 | 小西庄村股份经济合作社 | 小西庄村股份经济合作社 郝俊红 | 种植约4000平方米的品种花卉、盆景树木等、配套建设450平米的农业辅助设施（工具存放、分拣包装、田间管理用房、公厕等），同步完善项目上下水管网及配电等现代农业基础设施。 | 200 | 180 | 20 | 增加村集体收入，带动全村农户增收。 | 吸纳农村劳动力就业，利益分红重点倾向脱贫户监测户。 | 1 | 521 | 926 | 1 | 2 | 4
5 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 高新区 | 高新区 | 2026年小额信贷贴息 | 新建 | 高新区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 社会事务管理服务中心 | 社会事务管理服务中心侯晓雯 | 2026年小额信贷贴息 | 7 | 7 | 0 | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 9 | 301 | 617 | 2 | 39 | 80
6 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 高新区 | 高新区 | 2026年省内一次性交通费补助 | 新建 | 高新区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 社会事务管理服务中心 | 社会事务管理服务中心侯晓雯 | 2026年省内一次性交通费补助 | 10 | 3 | 0 | 推动农民务工就业稳规模、强技能、提质量，不断拓宽务工就业渠道，促进脱贫劳动力务工就业稳中有增。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 9 | 301 | 617 | 2 | 88 | 88
7 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 高新区 | 高新区 | 2026年省外一次性交通费补助 | 新建 | 高新区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 社会事务管理服务中心 | 社会事务管理服务中心侯晓雯 | 2026年省外一次性交通费补助 | 10 | 4 | 0 | 推动农民务工就业稳规模、强技能、提质量，不断拓宽务工就业渠道，促进脱贫劳动力务工就业稳中有增。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 9 | 301 | 617 | 2 | 34 | 34
8 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 高新区 | 高新区 | 2026年脱贫劳动力稳岗补助 | 新建 | 高新区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 社会事务管理服务中心 | 社会事务管理服务中心侯晓雯 | 2026年脱贫劳动力稳岗补助 | 30 | 20 | 0 | 推动农民务工就业稳规模、强技能、提质量，不断拓宽务工就业渠道，促进脱贫劳动力务工就业稳中有增。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 9 | 301 | 617 | 2 | 134 | 134
9 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 高新区 | 高新区 | 2026年脱贫家庭本科大学生一次性教育补贴 | 新建 | 高新区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 社会事务管理服务中心 | 社会事务管理服务中心侯晓雯 | 2026年脱贫家庭本科大学生一次性教育补贴 | 2.5 | 2.5 | 0 | 为巩固拓展教育脱贫攻坚成果，按照四个不摘要求，做好本科大学生资助工作。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5
10 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 高新区 | 高新区 | 2026年雨露计划 | 新建 | 高新区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 社会事务管理服务中心 | 社会事务管理服务中心侯晓雯 | 2026年雨露计划 | 4.5 | 4.5 | 0 | 为进一步提高脱贫人口素质，增强其就业创业能力，提升其收入，加快社会主义新农村建设。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 9 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 高新区 | 高新区 | 2026年市级帮扶超市 | 新建 | 高新区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 社会事务管理服务中心 | 社会事务管理服务中心侯晓雯 | 2026年市级帮扶超市 | 5 | 5 | 0 | 培育壮大帮扶超市，巩固脱贫产业发展基础，带动脱贫人口稳定增收。 | 带动行政村或脱贫村，销售农产品，提高农民收入。 | 4 | 85 | 135 | 2 | 56 | 83
12 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 高新区 | 高新区 | 2026年精品示范村奖补 | 新建 | 高新区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 社会事务管理服务中心 | 社会事务管理服务中心侯晓雯 | 要因地制宜、分类施策、循序渐进、久久为功，按照“缺啥补啥”的原则，科学确定建设内容，扎实推动精品示范村建设取得实效。 | 60 | 60 | 0 | 创建乡村振兴精品示范村。 | 通过创建乡村振兴精品示范村，提升农民幸福感，获得感。 | 1 | 220 | 580 | 0 | 0 | 0

## 年度资金项目实施计划
XX县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟实施计划清单
时间：2024年11月25日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 资金使用计划（分批）
XX县2025年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表
时间：2025年1月10日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 中央衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 |  |  | XX县小额信贷贴息项目 | 新建 | XX县 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 农业农村局XXX | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 600 | 600 |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 186 | 3000 | 3000 | 90 | 2000 | 2000
2
3
4
5
6
7
8